Les déterminants des indicateurs et des cibles

Fiche Individuelle de la Priorité d’Investissement PI 4b

Promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises

Place de la PI dans le Programme Opérationnel 2014-2020

| Nom de l’Axe | Axe 2 : Transition vers une économie décarbonée |  |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’Objectif Thématique | OT 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les secteurs |  |
| Nom de la Priorité d’Investissement | PI 4b : Promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans les entreprises |  |
| Nom de l’Objectif Spécifique | OS 2.2 : Améliorer la performance énergétique des entreprises | Action 221 : Accompagnement des entreprises dans la réduction de leur consommation énergétique |
| Fonds UE | FEDER |  |

Poids financier de l’axe 2 sur le Programme Opérationnel 2014-2020 :

|  | en euros | en % |
| --- | --- | --- |
| Maquette totale 2014-2020 | 201 940 672 |  |
| Maquette totale FEDER 2014-2020 | 121 164 402 | 60 % intervention FEDER sur total maquette |
| Montant total des actions soutenues sur l'axe 2 | 39 833 334 | 19.73 % Poids de l’axe sur total maquette |
| Montant total du FEDER sur les actions de l'axe 2 | 23 900 000 | 60 % intervention FEDER sur total axe |

Poids financier de l’axe 2 sur le Programme Opérationnel 2014-2020, – modifications proposées au Comité de suivi du 5/11/2020

|  | en euros | en % |
| --- | --- | --- |
| Maquette totale 2014-2020 | 201 940 670 |  |
| Maquette totale FEDER 2014-2020 | 121 164 402 | 60 % intervention FEDER sur total maquette |
| Montant total des actions soutenues sur l'axe 2 | 35 166 667 | 17.41 % Poids de l’axe sur total maquette |
| Montant total du FEDER sur les actions de l'axe 2 | 21 100 000 | 60 % intervention FEDER sur total axe |

Impact des modifications  financières qui impactent le calcul des valeurs des indicateurs :

Explications AG :

Suite à un recensement du potentiel de projets à réaliser d’ici la fin du programme, et afin d’optimiser la consommation totale des crédits alloués au programme opérationnel Limousin, il est proposé une diminution de la dotation de l’axe 2 de 2,8M€.

L’axe 2 est ainsi diminué de 5 666 667 € en coût total. Cette diminution se répartit de la manière suivante :

- La PI 4a passant de de 15 127 439 € à 14 460 772 €. L’objectif spécifique 2.1 suit cette même diminution. Les deux actions relevant de cet objectif spécifique sont modifiées. Compte tenu du besoin identifié pour les opérations de sensibilisation et de connaissances des enjeux sur la transition énergétique, la dotation de l’action 212 est augmentée ; les projets de production d’énergie renouvelable principalement identifiés sur le territoire ont permis une importante consommation de la ligne concernée (action 211), mais l’absence de nouveaux projets en perspective explique sa légère diminution.

- La PI4b ne fait l’objet d’aucune modification financière. En revanche, il est proposé de revoir l’indicateur de réalisation

- La PI 4c passant de 17 096 720 € à 15 263 387 €. L’objectif spécifique 2.3 suit cette même diminution. Les actions relevant de cet objectif spécifique 2.3 sont modifiées : les projets identifiés de réhabilitation énergétique des logements sociaux justifient une légère augmentation de la dotation dédiée (action 2312). A contrario, les projets de réhabilitation thermique bâtiments publics moindre sur cette phase du programme justifient une diminution de de la dotation dédiée (action 2311).

Par ailleurs, les dotations relatives à la réhabilitation énergétique des logements privés (action 2313) ainsi qu’à la valorisation en circuits courts des sources d'énergies renouvelables (action 2314) sont mises à zéro du fait de leur non consommation.

- La PI4e passant de 6 333 333 € à 4 166 667 €. L’objectif spécifique 2.4 suit cette même diminution du fait de la non consommation de sa dotation.

L’indicateur financier est modifié suite à la proposition de modification de maquette. La Cible financière 2023 de l’axe 2 s’élève à 35 166 667 euros.

Maquette de la PI4b :

| Sur la PI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | En Euros |  |
| Montant total de la PI | 1 275 842 |  |
| Montant FEDER de la PI | 765 505 | 60 % Intervention FEDER |
| Action 221 : Accompagnement des entreprises dans la réduction de leur consommation énergétique | 1 275 842 | 100 % Poids de l’action sur la PI |

L’indicateur de réalisation  PI 4b

Changement attendu la PI 4b : Réduire de manière significative la consommation d’énergie dans les entreprises pour les rendre plus compétitives

| N° de l’indicateur commun | CO 01 |
| --- | --- |
| Intitulé de l’indicateur | Nombre d'entreprises bénéficiant d'un soutien |
| Nature | Quantitatif |
| Unité de mesure de l’indicateur | Entreprises |
| Fonction de l’agent en charge de la transmission de l’indicateur | Chargé(e) de mission management environnemental Direction Entreprises Tourisme et Innovation/Service Développement des Entreprises |
| Source de l’Indicateur | La Région Limousin via les bilans d’exécution |
| Fréquence de l’indicateur | Annuelle |
| Existe-t-il une convention avec la source | Inclus dans les dossiers de demande de subvention |
| Faut-il envisager une étude enquête pour obtenir l’indicateur | Non |
| Risque de double compte | Oui |
| Risque de double zonage | non |

Définition :

Nombre d’entreprises recevant toute forme de soutien des fonds structurels (que ce soutien soit une aide d’Etat ou non). Entreprises : organisation produisant des produits et services pour répondre aux besoins du marché afin de réaliser un bénéfice. La forme juridique de l’entreprises peut être diverse (entrepreneurs individuels, partenariat…). Précisions méthodologiques (UE) : Il convient de noter que les indicateurs 1 à 5 mesurent le nombre des entreprises et que le comptage multiple n’est pas autorisé (c’est-à-dire qu’une entreprise bénéficiant de subventions à plusieurs reprises compte pour une seule entreprise). Enregistrer chaque entreprise sous un unique identifiant pour éviter le comptage multiple est une bonne pratique. A noter également que la somme des indicateurs 2, 3, 4 peut être supérieure à l’indicateur 1 si les entreprises reçoivent différents types de soutiens ou un soutien combiné. Cet indicateur doit être utilisé lorsque les indicateurs 28 et 29 sur l’innovation dans les entreprises le sont. Il doit également être utilisé pour des mesures d’efficacité énergétique dans les entreprises.

Source : document de la Commission Européenne, Direction Générale Politique Régionale et Urbaine, Période de programmation 2014-2020, Suivi et évaluation de la politique européenne de cohésion, Document d’orientation

Les valeurs de l’indicateur de réalisation PI 4b

|  | CO 01 - Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien |
| --- | --- |
| cible 2018 | La valeur 6 a été modifiée à 2 en 2018 (validation CE 12 décembre 2018) |
| cible 2023 | La valeur 39 a été modifiée à 3 en 2018 (validation CE 12 décembre 2018) |

Les valeurs des indicateurs  de réalisation (OS 2.1) – modifications proposées au Comité de suivi du 5/11/2020

Lors des précédentes révisions, il a été décidé de maintenir la valeur cible 2023 à 3, l'action 221 ayant des difficultés pour programmer, et faisant l'objet d'une diminution de crédits. Aujourd’hui, il est proposé de ramener la cible 2023 à une valeur de 2 entreprises soutenues, correspondant à la programmation actuelle.

|  | CO 01 - Nombre d’entreprises bénéficiant d’un soutien |
| --- | --- |
| cible 2023 | 2 |

L’indicateur de résultat  PI 4b :

OS : Améliorer la performance énergétique des entreprises

| N° de l’indicateur spécifique | IR 13 |
| --- | --- |
| Intitulé de l’indicateur | Evolution de la consommation d'énergie primaire dans l'industrie |
| Nature | Quantitatif |
| Unité de mesure de l’indicateur | GWhEP |
| Fonction de l’agent en charge de la transmission de l’indicateur | Chargé(e) de mission management environnemental Direction Entreprises Tourisme et Innovation/Service Développement des Entreprises |
| Source de l’Indicateur | SOeS (Ministère du développement durable) - remplacé par AREC |
| Fréquence de l’indicateur | Annuelle |
| Existe-t-il une convention avec la source | Non |
| Faut-il envisager une étude enquête pour obtenir l’indicateur | Non |
| Risque de double compte | Non |
| Risque de double zonage | Non |

Définitions

Énergie primaire : énergie contenue dans les produits énergétiques tirés de la nature. Elle est utilisée telle quelle par l’utilisateur final, ou transformée par la branche Energie en une autre forme d’énergie (l’électricité, par exemple) qui sera employée par l’utilisateur final, ou consommée dans le processus de transformation ou d’acheminement vers l’utilisateur. L’utilisation finale peut être à des fins non énergétiques, comme la fabrication de plastique à partir de pétrole.

Les valeurs de l’indicateur de résultat PI 4b :

|  | Année de référence | Valeur de Référence | Cibles 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| IR 13 : Evolution de la consommation d'énergie primaire dans l'industrie | 2005 | 7 852 | 5 731.96 |

Les valeurs de l’indicateur de résultat PI 4a – modifications proposées au Comité de suivi du 5/11/2020

Suite à la fusion des Régions, les données ne sont plus produites par le Ministère du Développement Durable (SOeS). Il s’agit de prendre en compte la nouvelle source (AREC). En date du 4 mars 2020, l’AREC a modifié  la valeur de référence de l’indicateur via ses propres bases. La cible 2023 n’est pas modifiée dans la mesure où elle a été fixée par le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) du Limousin.

|  | Année de référence | Valeur de Référence | Cibles 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| IR 13 : Evolution de la consommation d'énergie primaire dans l'industrie | 2005 | 7 779 | 5 731.96 |

Les paramètres permettant d’expliquer les modalités de calcul

Le Schéma Régional Climat Air Energie du Limousin a validé un scénario cible plus ambitieux que l’objectif national avec -25% d’énergie primaire en 2020 et + 55% d’énergie renouvelable sur l’ensemble de la région Limousin. Cet objectif est ensuite réparti, selon les opportunités d’actions entre différents secteurs : l’agriculture, le bâtiment, l’industrie, le fret et le transport de voyageurs. L’industrie se voit ainsi fixé un objectif de -27 % de consommation d’énergie primaire en 2020. Il est à noter que cet objectif s’appuie en partie sur des actions relevant du niveau national : réglementation, quota de CO2, évolutions technologiques et pas seulement sur les actions financées par le FEDER.