Transmission de données — Article 42

| CCI | 2021FR16FFPR005 |
| --- | --- |
| Intitulé | Programme Nouvelle-Aquitaine ERDF-ESF+ 2021-2027 |
| Version | 202606.0 |

Table des matières

Tableau 1: Informations financières au niveau de la priorité et du programme pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le Feampa [article 42, paragraphe 2, point a)]	3

Tableau 2: Ventilation des données financières cumulées par type d’intervention pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ [article 42, paragraphe 2, point a)]	5

Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le Feampa [article 42, paragraphe 2, point b)]	29

Tableau 6: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FSE+ [article 42, paragraphe 2, point b)]	31

Tableau 8: Soutien multiple aux entreprises pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ au niveau du programme [article 42, paragraphe 2, point b)]	33

Tableau 9: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le Feampa [article 42, paragraphe 2, point b)]	34

Tableau 10: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FSE+ [article 42, paragraphe 2, point b)]	36

Tableau 12: Données relatives aux instruments financiers pour les Fonds (article 42, paragraphe 3)	37

# Tableau 1: Informations financières au niveau de la priorité et du programme pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion, le FTJ et le Feampa [article 42, paragraphe 2, point a)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotation financière de la priorité sur la base du programme |  |  |  |  |  |  | Données cumulées sur l’état d’avancement financier du programme |  |  |  |  |  |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | Catégorie de région | Base pour le calcul de la contribution de l’Union | Dotations financières totales par Fonds et contribution nationale (EUR) | Taux de cofinancement (%) | Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR) | Contribution des Fonds aux opérations sélectionnées (EUR) | Proportion de la dotation financière totale couverte avec les opérations sélectionnées (%) | Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires | Proportion de la dotation financière totale couverte par les dépenses éligibles déclarées par les bénéficiaires (%) | Nombre d’opérations sélectionnées |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | Total | 209 166 666,81 | 59,9999999596% | 69 567 279,73 | 50 382 116,23 | 33,26% | 15 089 813,22 | 7,21% | 47 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | Total | 35 000 000,02 | 59,9999999596% | 33 468 491,17 | 13 785 001,32 | 95,62% | 18 262 899,05 | 52,18% | 10 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | Total | 171 721 953,45 | 59,9999999596% | 227 828 691,31 | 76 494 121,11 | 132,67% | 124 583 265,91 | 72,55% | 149 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | Total | 62 500 000,04 | 59,9999999596% | 7 115 857,09 | 5 690 885,29 | 11,39% | 2 272 340,76 | 3,64% | 17 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | Total | 83 333 333,53 | 59,9999998609% | 53 873 777,26 | 10 892 433,24 | 64,65% | 5 162 070,34 | 6,19% | 25 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | Total | 116 666 666,94 | 59,9999998609% | 134 767 206,76 | 40 861 593,90 | 115,51% | 46 372 095,01 | 39,75% | 27 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | Total | 78 472 222,40 | 59,9999998609% | 25 636 499,02 | 13 446 533,67 | 32,67% | 5 886 975,42 | 7,50% | 35 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | Total | 50 000 000,12 | 59,9999998609% | 44 593 201,80 | 10 489 255,05 | 89,19% | 6 280 202,83 | 12,56% | 15 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | Total | 88 194 444,65 | 59,9999998609% | 31 862 128,07 | 13 440 388,18 | 36,13% | 22 048 778,70 | 25,00% | 63 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | Total | 57 110 858,66 | 59,9999996616% | 27 825 040,44 | 10 130 059,41 | 48,72% | 10 194 807,17 | 17,85% | 18 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | Total | 68 333 333,72 | 59,9999996575% | 62 074 626,46 | 24 517 649,46 | 90,84% | 36 431 808,17 | 53,31% | 370 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | Total | 30 000 000,17 | 59,9999996575% | 21 424 451,82 | 10 136 667,73 | 71,41% | 13 708 227,89 | 45,69% | 126 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | Total | 126 235 140,72 | 59,9999996575% | 158 968 678,32 | 89 395 634,09 | 125,93% | 23 402 920,01 | 18,54% | 405 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | Total | 104 174 151,67 | 60,0000000000% | 100 138 361,75 | 14 910 792,53 | 96,13% | 7 972 150,99 | 7,65% | 169 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | Total | 103 103 515,00 | 60,0000000000% | 86 872 183,96 | 16 681 790,74 | 84,26% | 18 895 866,54 | 18,33% | 237 |
| 6 | RSO1.5 | FEDER | En transition | Total | 25 000 000,00 | 60,0000000000% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0 |
| Total |  | FEDER | En transition |  | 1 184 443 813,29 |  | 843 548 718,36 | 277 204 970,67 | 71,22% | 283 021 265,94 | 23,89% | 812 |
| Total |  | FSE+ | En transition |  | 224 568 474,61 |  | 242 467 756,60 | 124 049 951,28 | 107,97% | 73 542 956,07 | 32,75% | 901 |
| Total général |  |  |  |  | 1 409 012 287,90 |  | 1 086 016 474,96 | 401 254 921,95 | 77,08% | 356 564 222,01 | 25,31% | 1 713 |

# Tableau 2: Ventilation des données financières cumulées par type d’intervention pour le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le FTJ [article 42, paragraphe 2, point a)]

| Caractéristiques des dépenses |  |  |  | Catégorisation par dimension |  |  |  |  |  |  |  | Données financières |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | Catégorie de région | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Coût total éligible des opérations sélectionnées (EUR) | Dépenses totales éligibles déclarées par les bénéficiaires | Nombre d’opérations sélectionnées |
|  |  |  |  | Domaine d’intervention | Forme du soutien | Dimension «application territoriale» | Dimension «activité économique» | Dimension «localisation» | Thème secondaire du FSE+ | Dimension «égalité entre les femmes et les hommes» | Dimension macrorégionale et bassins maritimes |  |  |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 22 | FRI |  | 02 | 11 | 3 753 918,88 | 0,00 | 3 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 22 | FRI12 |  | 02 | 11 | 1 122 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 22 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 531 800,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 3 240 350,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 01 | 11 | 6 800 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 3 900 000,00 | 2 540 700,44 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 26 | FRI23 |  | 03 | 11 | 439 134,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 004 | 01 | 33 | 26 | FRI32 |  | 02 | 11 | 1 300 000,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 010 | 01 | 33 | 05 | FRI |  | 03 | 11 | 226 196,99 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 010 | 01 | 33 | 07 | FRI12 |  | 03 | 11 | 2 330 382,91 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 010 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 10 183 351,40 | 5 586 067,81 | 4 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 010 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 01 | 11 | 2 485 039,60 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 010 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 02 | 11 | 1 684 265,06 | 819 200,46 | 2 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 010 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 620 599,25 | 291 158,71 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 010 | 01 | 33 | 26 | FRI32 |  | 02 | 11 | 1 887 120,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 026 | 01 | 33 | 05 | FRI31 |  | 01 | 11 | 2 722 377,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 026 | 01 | 33 | 26 | FRI14 |  | 03 | 11 | 533 326,49 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 026 | 01 | 33 | 26 | FRI32 |  | 02 | 11 | 6 610 943,82 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 01 | FRI32 |  | 02 | 11 | 425 100,65 | 438 891,14 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 08 | FRI12 |  | 03 | 11 | 2 103 994,03 | 0,00 | 2 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 09 | FRI |  | 03 | 11 | 3 089 812,50 | 1 524 006,09 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 10 | FRI32 |  | 02 | 11 | 280 641,10 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 21 | FRI |  | 03 | 11 | 3 378 126,98 | 1 266 497,27 | 2 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 02 | 11 | 2 050 737,15 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 24 | FRI1 |  | 01 | 11 | 407 633,28 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 480 358,46 | 864 961,44 | 2 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 1 432 298,18 | 716 352,76 | 2 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 028 | 01 | 33 | 26 | FRI34 |  | 01 | 11 | 316 995,81 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 029 | 01 | 33 | 09 | FRI23 |  | 03 | 11 | 1 028 038,74 | 429 136,21 | 3 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 029 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 1 935 456,68 | 612 840,89 | 3 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 029 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 01 | 11 | 54 418,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | 029 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 212 862,77 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 013 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 01 | 11 | 393 440,80 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 015 | 01 | 33 | 15 | FRI |  | 02 | 11 | 344 497,21 | 353 591,64 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 015 | 01 | 33 | 16 | FRI12 |  | 03 | 11 | 114 583,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 015 | 01 | 33 | 17 | FRI34 |  | 03 | 11 | 216 680,22 | 219 687,01 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 016 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 01 | 11 | 5 486 312,10 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 016 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 5 452 614,75 | 5 764 456,17 | 2 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 017 | 01 | 33 | 20 | FRI |  | 03 | 11 | 20 615 423,18 | 11 787 593,58 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 017 | 01 | 33 | 20 | FRI11 |  | 03 | 11 | 354 969,06 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | 017 | 01 | 33 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 489 970,85 | 137 570,65 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 020 | 01 | 33 | 22 | FRI22 |  | 03 | 11 | 3 964 006,07 | 1 796 026,64 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 01 | FRI14 |  | 03 | 11 | 1 116 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 02 | FRI14 |  | 01 | 11 | 1 126 396,80 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI |  | 03 | 11 | 7 641 184,01 | 6 497 761,86 | 4 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI2 |  | 03 | 11 | 2 102 540,07 | 1 657 052,94 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI11 |  | 03 | 11 | 3 913 658,66 | 1 502 839,23 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI12 |  | 01 | 11 | 3 022 177,65 | 1 677 709,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 260 283,03 | 1 083 487,34 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI14 |  | 03 | 11 | 969 289,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI15 |  | 03 | 11 | 1 545 090,00 | 0,00 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI21 |  | 03 | 11 | 3 027 610,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI23 |  | 03 | 11 | 713 247,50 | 713 247,50 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI31 |  | 03 | 11 | 1 952 807,00 | 1 330 033,62 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI33 |  | 03 | 11 | 3 493 006,47 | 0,00 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 05 | FRI34 |  | 03 | 11 | 409 794,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 06 | FRI11 |  | 03 | 11 | 4 405 962,92 | 4 405 962,92 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 06 | FRI33 |  | 03 | 11 | 562 204,18 | 562 204,18 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 631 202,00 | 1 631 202,01 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI15 |  | 01 | 11 | 5 499 833,25 | 5 086 456,69 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI15 |  | 03 | 11 | 2 468 667,35 | 1 712 331,57 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI21 |  | 03 | 11 | 2 761 167,39 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI22 |  | 02 | 11 | 2 479 234,21 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI23 |  | 02 | 11 | 1 000 000,00 | 1 000 233,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI23 |  | 03 | 11 | 1 248 900,00 | 1 248 900,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI31 |  | 03 | 11 | 2 330 754,50 | 555 500,00 | 3 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI33 |  | 03 | 11 | 9 084 243,30 | 6 616 934,90 | 3 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 09 | FRI34 |  | 03 | 11 | 1 186 526,78 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 10 | FRI15 |  | 02 | 11 | 2 529 000,00 | 1 876 100,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 10 | FRI32 |  | 03 | 11 | 342 291,93 | 167 223,53 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 10 | FRI34 |  | 03 | 11 | 1 743 317,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 11 | FRI11 |  | 03 | 11 | 758 521,00 | 227 556,30 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 13 | FRI |  | 03 | 11 | 2 000 000,00 | 2 000 225,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 13 | FRI23 |  | 03 | 11 | 3 312 400,00 | 3 337 550,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 14 | FRI11 |  | 03 | 11 | 1 676 335,17 | 1 325 808,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 15 | FRI23 |  | 03 | 11 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 16 | FRI |  | 03 | 11 | 1 168 790,04 | 1 168 790,04 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 16 | FRI11 |  | 03 | 11 | 2 693 872,28 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 16 | FRI14 |  | 03 | 11 | 3 118 556,27 | 2 093 900,27 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 16 | FRI23 |  | 03 | 11 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 16 | FRI31 |  | 03 | 11 | 1 408 655,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI |  | 02 | 11 | 1 003 342,64 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI11 |  | 03 | 11 | 1 544 147,05 | 1 399 617,93 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI12 |  | 02 | 11 | 1 107 663,70 | 1 135 847,85 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI12 |  | 03 | 11 | 2 408 051,30 | 503 107,46 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI13 |  | 03 | 11 | 3 788 500,71 | 935 564,51 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI14 |  | 03 | 11 | 2 492 146,29 | 2 598 298,18 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI15 |  | 03 | 11 | 5 275 824,47 | 4 258 979,97 | 3 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI21 |  | 02 | 11 | 4 190 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI21 |  | 03 | 11 | 1 309 854,16 | 1 322 293,48 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 17 | FRI34 |  | 03 | 11 | 2 266 688,59 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 23 | FRI22 |  | 02 | 11 | 372 808,84 | 372 674,60 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 3 115 522,00 | 2 539 418,00 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI1 |  | 03 | 11 | 698 685,72 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI2 |  | 03 | 11 | 2 832 083,00 | 1 620 000,00 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI3 |  | 03 | 11 | 395 917,38 | 188 309,78 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 02 | 11 | 4 043 500,39 | 1 591 851,35 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 12 579 769,98 | 7 644 794,58 | 12 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI13 |  | 03 | 11 | 1 191 171,10 | 1 191 171,10 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI14 |  | 03 | 11 | 5 543 593,06 | 863 614,26 | 6 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 1 347 579,23 | 909 437,89 | 5 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI21 |  | 03 | 11 | 3 912 181,20 | 1 241 561,26 | 3 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI23 |  | 02 | 11 | 600 000,00 | 600 000,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI23 |  | 03 | 11 | 2 621 691,44 | 1 291 630,78 | 2 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI31 |  | 02 | 11 | 786 630,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI32 |  | 02 | 11 | 1 138 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI32 |  | 03 | 11 | 3 783 371,76 | 1 589 975,21 | 6 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI33 |  | 02 | 11 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI33 |  | 03 | 11 | 647 000,00 | 647 000,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 021 | 01 | 33 | 26 | FRI34 |  | 03 | 11 | 5 016 520,63 | 1 980 397,49 | 4 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 022 | 01 | 33 | 26 | FRI23 |  | 02 | 11 | 912 174,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 024 | 01 | 33 | 19 | FRI12 |  | 02 | 11 | 4 571 471,39 | 3 149 223,06 | 3 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 024 | 02 | 33 | 18 | FRI |  | 03 | 11 | 25 000 000,00 | 17 459 795,42 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 025 | 01 | 33 | 07 | FRI12 |  | 03 | 11 | 3 392 792,82 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 025 | 01 | 33 | 22 | FRI12 |  | 03 | 11 | 2 044 361,01 | 2 107 134,45 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 026 | 01 | 33 | 05 | FRI22 |  | 03 | 11 | 1 356 312,74 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 026 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 02 | 11 | 3 181 757,02 | 0,00 | 3 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 026 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 4 734 793,00 | 2 225 191,51 | 8 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 027 | 01 | 33 | 01 | FRI |  | 03 | 11 | 2 926 580,06 | 2 926 580,05 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 027 | 01 | 33 | 07 | FRI32 |  | 03 | 11 | 892 031,95 | 895 592,74 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 027 | 01 | 33 | 09 | FRI23 |  | 02 | 11 | 3 046 672,99 | 3 044 002,99 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 027 | 01 | 33 | 22 | FRI1 |  | 02 | 11 | 939 870,61 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 027 | 01 | 33 | 22 | FRI12 |  | 01 | 11 | 607 635,21 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | 027 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 792 469,04 | 825 163,47 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI2 |  | 02 | 11 | 307 337,50 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI3 |  | 03 | 11 | 281 175,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI12 |  | 02 | 11 | 161 871,93 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI12 |  | 03 | 11 | 339 448,95 | 0,00 | 2 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI15 |  | 02 | 11 | 130 564,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI15 |  | 03 | 11 | 142 312,50 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI32 |  | 02 | 11 | 451 077,95 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI32 |  | 03 | 11 | 155 250,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI33 |  | 01 | 11 | 1 450 466,59 | 1 450 466,59 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 21 | FRI34 |  | 03 | 11 | 624 960,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 26 | FRI |  | 01 | 11 | 393 839,37 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 26 | FRI1 |  | 03 | 11 | 817 970,75 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 26 | FRI3 |  | 01 | 11 | 809 170,28 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 26 | FRI14 |  | 02 | 11 | 814 320,01 | 821 874,17 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 200 312,26 | 0,00 | 1 |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | 023 | 01 | 33 | 26 | FRI34 |  | 02 | 11 | 35 780,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 038 | 01 | 33 | 10 | FRI14 |  | 03 | 11 | 2 873 006,00 | 2 892 600,09 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 042 | 01 | 33 | 23 | FRI1 |  | 03 | 11 | 15 769 800,60 | 0,00 | 4 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 042 | 01 | 33 | 23 | FRI2 |  | 03 | 11 | 5 330 759,70 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 042 | 01 | 33 | 23 | FRI13 |  | 03 | 11 | 515 107,25 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 042 | 01 | 33 | 23 | FRI15 |  | 03 | 11 | 5 684 218,75 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 042 | 01 | 33 | 23 | FRI23 |  | 03 | 11 | 3 090 643,50 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 042 | 01 | 33 | 23 | FRI32 |  | 03 | 11 | 11 942 593,18 | 0,00 | 4 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 045 | 01 | 33 | 20 | FRI15 |  | 03 | 11 | 3 721 656,16 | 0,00 | 3 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 045 | 01 | 33 | 20 | FRI31 |  | 03 | 11 | 736 722,99 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 045 | 01 | 33 | 21 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 394 857,36 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 045 | 01 | 33 | 21 | FRI15 |  | 03 | 11 | 916 000,35 | 687 268,21 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 045 | 01 | 33 | 21 | FRI33 |  | 03 | 11 | 928 114,38 | 931 431,98 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 045 | 01 | 33 | 24 | FRI23 |  | 03 | 11 | 668 998,76 | 650 770,06 | 1 |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | 045 | 01 | 33 | 26 | FRI21 |  | 03 | 11 | 301 298,28 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 048 | 01 | 33 | 12 | FRI12 |  | 03 | 11 | 550 000,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 048 | 01 | 33 | 12 | FRI21 |  | 03 | 11 | 3 673 969,87 | 2 565 087,15 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 048 | 01 | 33 | 24 | FRI12 |  | 03 | 11 | 6 029 879,27 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 048 | 01 | 33 | 24 | FRI15 |  | 03 | 11 | 1 046 400,19 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 049 | 01 | 33 | 12 | FRI11 |  | 03 | 11 | 4 972 213,45 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 049 | 01 | 33 | 12 | FRI13 |  | 03 | 11 | 6 454 476,40 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 049 | 01 | 33 | 12 | FRI15 |  | 03 | 11 | 1 709 746,01 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 049 | 01 | 33 | 12 | FRI32 |  | 03 | 11 | 6 352 691,44 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 049 | 01 | 33 | 12 | FRI33 |  | 03 | 11 | 13 669 393,39 | 12 071 767,03 | 2 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 049 | 01 | 33 | 12 | FRI34 |  | 03 | 11 | 21 490 796,25 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 050 | 01 | 33 | 12 | FRI1 |  | 03 | 11 | 3 637 696,51 | 2 705 361,39 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 050 | 01 | 33 | 12 | FRI12 |  | 03 | 11 | 7 836 172,11 | 6 267 562,43 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 050 | 01 | 33 | 16 | FRI |  | 03 | 11 | 2 277 237,11 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 050 | 01 | 33 | 24 | FRI21 |  | 03 | 11 | 7 156 232,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 050 | 01 | 33 | 24 | FRI34 |  | 03 | 11 | 833 927,50 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 051 | 01 | 33 | 12 | FRI13 |  | 03 | 06 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 052 | 01 | 33 | 12 | FRI |  | 03 | 11 | 18 345 173,50 | 14 222 653,64 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 052 | 01 | 33 | 12 | FRI1 |  | 03 | 11 | 3 531 009,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 052 | 01 | 33 | 12 | FRI12 |  | 03 | 11 | 766 680,53 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 052 | 01 | 33 | 13 | FRI |  | 03 | 11 | 8 496 530,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 052 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 03 | 11 | 844 334,45 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 052 | 01 | 33 | 26 | FRI32 |  | 03 | 11 | 386 000,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 055 | 01 | 33 | 12 | FRI15 |  | 03 | 11 | 11 112 507,78 | 8 539 663,37 | 1 |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | 055 | 01 | 33 | 24 | FRI11 |  | 03 | 11 | 2 394 140,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 20 | FRI |  | 03 | 06 | 1 416 007,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 20 | FRI |  | 03 | 11 | 883 816,83 | 927 531,77 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 20 | FRI13 |  | 03 | 11 | 786 603,75 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 20 | FRI15 |  | 03 | 11 | 171 340,37 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 01 | 11 | 428 358,62 | 405 609,11 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 03 | 11 | 1 914 093,27 | 1 791 948,91 | 7 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI1 |  | 03 | 06 | 1 645 288,21 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI12 |  | 03 | 11 | 9 358 164,14 | 1 187 583,31 | 5 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI13 |  | 03 | 11 | 4 961 804,58 | 904 970,97 | 6 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI15 |  | 03 | 11 | 842 789,07 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI32 |  | 03 | 11 | 114 275,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 24 | FRI33 |  | 03 | 11 | 723 439,88 | 100 877,77 | 2 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 290 727,60 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 058 | 01 | 33 | 26 | FRI13 |  | 03 | 11 | 85 798,99 | 85 798,99 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 060 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 03 | 11 | 595 997,36 | 140 682,63 | 2 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 060 | 01 | 33 | 24 | FRI12 |  | 03 | 06 | 463 477,39 | 341 971,96 | 1 |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | 060 | 01 | 33 | 24 | FRI13 |  | 03 | 11 | 954 516,96 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 067 | 01 | 33 | 13 | FRI12 |  | 02 | 11 | 3 668 136,41 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 067 | 01 | 33 | 13 | FRI12 |  | 03 | 11 | 5 794 570,57 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 067 | 01 | 33 | 13 | FRI15 |  | 03 | 11 | 3 769 099,81 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 067 | 01 | 33 | 13 | FRI33 |  | 03 | 11 | 4 298 140,06 | 0,00 | 2 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 069 | 01 | 33 | 06 | FRI |  | 03 | 11 | 1 917 491,80 | 424 827,50 | 1 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 069 | 01 | 33 | 13 | FRI |  | 03 | 11 | 4 177 088,00 | 3 625 719,62 | 3 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 069 | 01 | 33 | 13 | FRI12 |  | 03 | 11 | 2 290 654,80 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 069 | 01 | 33 | 13 | FRI15 |  | 03 | 11 | 4 428 280,35 | 2 229 655,71 | 2 |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | 069 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 02 | 11 | 14 249 740,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 064 | 01 | 33 | 02 | FRI1 |  | 03 | 11 | 172 349,62 | 172 349,62 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 064 | 01 | 33 | 24 | FRI15 |  | 03 | 11 | 776 738,62 | 776 738,62 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 064 | 01 | 33 | 24 | FRI31 |  | 03 | 11 | 686 283,05 | 250 717,48 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 01 | FRI23 |  | 03 | 11 | 213 930,73 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 02 | FRI1 |  | 03 | 11 | 419 749,60 | 167 311,06 | 2 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 15 | FRI32 |  | 03 | 11 | 245 152,60 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 20 | FRI2 |  | 03 | 11 | 472 690,18 | 471 406,02 | 2 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 20 | FRI31 |  | 03 | 11 | 130 046,04 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 20 | FRI33 |  | 03 | 11 | 196 957,96 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 02 | 11 | 2 430 842,48 | 2 044 163,78 | 9 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI |  | 03 | 11 | 8 134 985,19 | 5 796 192,12 | 15 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI1 |  | 03 | 11 | 4 288 977,22 | 4 071 837,20 | 3 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI2 |  | 02 | 11 | 269 816,26 | 282 431,83 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI3 |  | 02 | 11 | 2 782 929,32 | 1 773 075,15 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI11 |  | 01 | 11 | 598 350,14 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI11 |  | 03 | 11 | 1 046 109,57 | 544 773,82 | 3 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 167 515,52 | 449 391,68 | 3 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI13 |  | 02 | 11 | 217 720,71 | 217 720,71 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI13 |  | 03 | 11 | 247 205,18 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI15 |  | 03 | 11 | 3 092 965,78 | 2 687 581,50 | 3 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI21 |  | 03 | 11 | 898 881,66 | 552 968,16 | 3 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI23 |  | 02 |  | 1 221 348,78 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI23 |  | 03 | 11 | 752 028,19 | 740 394,10 | 2 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI31 |  | 03 | 11 | 85 153,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI33 |  | 03 | 11 | 740 444,42 | 753 377,00 | 1 |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | 079 | 01 | 33 | 24 | FRI34 |  | 03 | 11 | 572 956,25 | 296 348,85 | 3 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 081 | 01 | 26 | 20 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 300 775,23 | 0,00 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 081 | 01 | 26 | 20 | FRI14 |  | 03 | 11 | 1 607 406,05 | 0,00 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 081 | 01 | 26 | 20 | FRI15 |  | 03 | 11 | 2 248 710,88 | 169 865,92 | 2 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 081 | 01 | 26 | 20 | FRI33 |  | 03 | 11 | 6 234 822,81 | 4 972 937,82 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 081 | 01 | 26 | 20 | FRI34 |  | 03 | 11 | 477 042,38 | 477 042,38 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 20 | FRI13 |  | 03 | 11 | 2 840 158,32 | 1 814 837,48 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 20 | FRI15 |  | 03 | 11 | 974 679,75 | 0,00 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 20 | FRI22 |  | 03 | 11 | 519 416,30 | 0,00 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 20 | FRI23 |  | 03 | 11 | 367 518,60 | 0,00 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 20 | FRI32 |  | 03 | 11 | 473 971,30 | 286 144,25 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 20 | FRI34 |  | 03 | 11 | 4 156 761,38 | 0,00 | 3 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 24 | FRI15 |  | 02 | 11 | 3 380 116,22 | 0,00 | 2 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 24 | FRI15 |  | 03 | 11 | 2 538 688,85 | 2 473 979,32 | 1 |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | 083 | 01 | 26 | 24 | FRI23 |  | 03 | 11 | 704 972,37 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 10 | FRI | 10 | 02 | 11 | 874 537,80 | 221 170,94 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 25 | FRI | 10 | 01 | 11 | 160 224,40 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 01 | 11 | 7 697 359,81 | 7 346 939,11 | 30 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 02 | 11 | 21 086 547,40 | 12 436 229,37 | 41 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 03 | 11 | 4 451 020,00 | 589 599,16 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10, 05 | 02 | 11 | 1 152 188,80 | 0,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI3 | 10 | 01 | 11 | 168 757,00 | 166 427,06 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI3 | 10 | 02 | 11 | 336 025,00 | 160 404,10 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10 | 02 | 11 | 176 054,20 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10 | 01 | 11 | 131 682,00 | 136 992,80 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI15 | 10 | 02 | 11 | 261 522,00 | 255 774,75 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI22 | 10 | 02 | 11 | 143 656,80 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI23 | 10 | 02 | 11 | 84 148,00 | 84 684,78 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10 | 01 | 11 | 125 322,00 | 127 191,50 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10 | 02 | 11 | 235 712,40 | 0,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 137 | 01 | 33 | 26 | FRI34 | 10 | 02 | 11 | 130 454,80 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 16 | FRI34 | 10, 05 | 02 | 11 | 37 350,00 | 37 350,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 17 | FRI32 | 10 | 02 | 11 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 01 | 11 | 255 922,00 | 254 335,65 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 02 | 11 | 5 872 458,27 | 3 843 487,44 | 20 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10, 01 | 02 | 11 | 214 919,00 | 201 859,59 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10, 05 | 02 | 11 | 502 954,20 | 0,00 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI1 | 10 | 01 | 11 | 242 694,38 | 292 297,41 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI1 | 10, 01 | 02 | 11 | 66 599,00 | 66 599,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI2 | 10 | 01 | 11 | 93 450,00 | 98 424,23 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI2 | 10 | 02 | 11 | 422 749,00 | 175 228,66 | 4 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI3 | 10 | 02 | 11 | 651 685,16 | 215 636,15 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10 | 01 | 11 | 30 750,00 | 30 750,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10 | 02 | 11 | 1 438 304,37 | 825 697,00 | 15 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10, 01 | 02 | 11 | 163 960,00 | 163 960,00 | 4 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10 | 02 | 11 | 3 504 239,62 | 1 960 258,56 | 33 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10, 01 | 02 | 11 | 866 673,00 | 646 519,51 | 17 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10, 01, 05 | 02 | 11 | 112 638,00 | 112 638,00 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10, 05 | 02 | 11 | 1 678 348,00 | 525 728,00 | 16 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI13 | 10 | 02 | 11 | 692 141,40 | 490 087,24 | 11 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI13 | 10, 01 | 02 | 11 | 431 654,00 | 180 637,00 | 9 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI13 | 10, 05 | 02 | 11 | 90 670,00 | 0,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI14 | 10 | 02 | 11 | 588 512,60 | 527 543,43 | 9 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI14 | 10, 01 | 02 | 06 | 37 870,00 | 37 870,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI14 | 10, 01 | 02 | 11 | 228 645,00 | 228 645,00 | 5 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI14 | 10, 05 | 02 | 06 | 22 800,00 | 22 800,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI14 | 10, 05 | 02 | 11 | 33 595,00 | 33 595,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI15 | 10 | 02 | 11 | 1 336 598,60 | 575 704,60 | 20 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI15 | 10, 01 | 02 | 11 | 396 094,00 | 218 084,00 | 7 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI15 | 10, 05 | 02 | 11 | 222 505,00 | 72 639,00 | 6 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI21 | 10 | 02 | 11 | 328 673,90 | 150 302,76 | 7 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI21 | 10, 01 | 02 | 11 | 183 486,00 | 149 836,00 | 5 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI21 | 10, 05 | 02 | 11 | 103 308,00 | 31 802,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI22 | 10 | 02 | 11 | 644 972,15 | 278 276,72 | 7 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI22 | 10, 05 | 02 | 11 | 131 221,20 | 76 732,65 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI23 | 10 | 02 | 11 | 610 558,20 | 407 085,01 | 9 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI23 | 10, 01 | 02 | 11 | 214 441,00 | 176 941,00 | 5 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI23 | 10, 01, 05 | 02 | 11 | 50 500,00 | 50 500,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI23 | 10, 05 | 02 | 11 | 183 861,00 | 124 987,00 | 4 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI31 | 10 | 02 | 11 | 168 765,00 | 97 865,00 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI31 | 10, 01 | 02 | 11 | 196 025,00 | 196 025,00 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI31 | 10, 05 | 02 | 11 | 76 898,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10 | 01 | 11 | 105 995,00 | 105 995,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10 | 02 | 11 | 218 458,00 | 148 441,00 | 5 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10, 01 | 02 | 11 | 377 551,00 | 313 815,00 | 7 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10, 01 | 03 | 11 | 30 228,00 | 30 228,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10, 05 | 02 | 11 | 125 557,00 | 89 507,00 | 3 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI33 | 10 | 02 | 11 | 434 336,00 | 314 084,99 | 4 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI33 | 10, 01 | 02 | 11 | 178 613,00 | 66 409,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI33 | 10, 05 | 02 | 11 | 60 737,00 | 60 737,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI34 | 10 | 02 | 11 | 86 097,00 | 86 097,00 | 2 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI34 | 10, 01 | 02 | 11 | 27 999,00 | 27 999,00 | 1 |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | 138 | 01 | 33 | 26 | FRI34 | 10, 05 | 02 | 11 | 49 354,00 | 49 354,00 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 149 | 01 | 33 | 21 | FRI | 10 | 02 | 11 | 188 207,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 149 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 01 | 11 | 222 145,00 | 205 851,23 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 149 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 02 | 11 | 774 951,52 | 202 598,06 | 2 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 149 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 03 | 11 | 877 458,00 | 668 347,62 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 20 | FRI23 | 10 | 02 | 11 | 63 300,00 | 63 679,75 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 21 | FRI | 10 | 02 | 11 | 2 111 996,60 | 333 722,70 | 8 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 25 | FRI | 10 | 03 | 11 | 398 413,00 | 414 038,84 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 02 | 11 | 2 309 863,92 | 801 772,11 | 6 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 03 | 11 | 932 466,00 | 1 055 824,82 | 2 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10 | 01 | 11 | 106 683,60 | 117 556,31 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10 | 02 | 11 | 903 872,83 | 569 727,31 | 8 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10 | 01 | 11 | 498 851,95 | 499 703,17 | 3 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10 | 02 | 11 | 4 902 787,56 | 3 958 130,74 | 17 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI13 | 10 | 02 | 11 | 949 898,49 | 805 006,67 | 6 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI14 | 10 | 02 | 11 | 889 663,09 | 494 405,26 | 10 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI15 | 10 | 02 | 11 | 1 857 205,89 | 1 281 668,36 | 7 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI21 | 10 | 01 | 11 | 93 817,82 | 95 412,90 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI21 | 10 | 02 | 11 | 72 555,31 | 68 335,09 | 1 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI22 | 10 | 02 | 11 | 470 204,69 | 319 050,65 | 7 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI23 | 10 | 02 | 11 | 143 589,60 | 71 768,92 | 2 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI31 | 10 | 02 | 11 | 702 882,76 | 642 765,31 | 10 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10 | 01 | 11 | 200 271,60 | 196 467,19 | 3 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI32 | 10 | 02 | 11 | 522 702,60 | 54 900,61 | 7 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI33 | 10 | 02 | 11 | 672 494,41 | 436 969,02 | 11 |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | 150 | 01 | 33 | 26 | FRI34 | 10 | 02 | 11 | 558 168,58 | 350 525,25 | 9 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 17 | FRI | 10, 05 | 02 | 11 | 449 927,31 | 184 385,50 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI | 10 | 02 | 11 | 72 277 590,30 | 6 543 536,74 | 149 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI | 10, 02 | 02 | 11 | 15 934 052,39 | 240 159,35 | 21 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI | 10, 02, 05 | 02 | 11 | 428 512,15 | 33 715,50 | 7 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI | 10, 05 | 02 | 11 | 48 420 461,89 | 6 532 553,02 | 181 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI1 | 10 | 02 | 11 | 476 416,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI2 | 10, 05 | 02 | 11 | 520 880,63 | 520 880,63 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI3 | 10, 02 | 02 | 11 | 102 297,05 | 102 194,25 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI12 | 10 | 02 | 11 | 926 494,71 | 906 201,80 | 3 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI12 | 10, 02 | 02 | 11 | 831 272,57 | 0,00 | 3 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI12 | 10, 05 | 02 | 11 | 602 690,45 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI15 | 10 | 02 | 11 | 450 566,59 | 0,00 | 2 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 21 | FRI15 | 10, 02 | 02 | 11 | 410 648,72 | 344 681,44 | 2 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 22 | FR | 10 | 02 | 11 | 215 038,46 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 22 | FRI12 | 10, 02 | 02 | 11 | 460 295,72 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 22 | FRI14 | 10 | 02 | 11 | 225 400,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 23 | FRI1 | 10, 05 | 02 | 11 | 101 088,62 | 102 327,78 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 23 | FRI15 | 10, 05 | 01 | 11 | 149 035,14 | 149 035,14 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 25 | FRI31 | 10, 02 | 02 | 11 | 255 197,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10 | 02 | 11 | 727 581,92 | 0,00 | 3 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10, 02, 05 | 02 | 11 | 1 160 059,85 | 532 186,82 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI | 10, 05 | 02 | 11 | 127 547,55 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI1 | 10, 05 | 01 | 11 | 279 876,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI2 | 10, 05 | 02 | 11 | 807 457,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI3 | 10, 05 | 01 | 11 | 3 633 289,36 | 1 669 514,36 | 2 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI3 | 10, 05 | 02 | 11 | 1 356 769,71 | 1 250 622,76 | 2 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10, 05 | 01 | 11 | 563 206,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI11 | 10, 05 | 02 | 11 | 694 529,60 | 694 529,60 | 2 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10 | 02 | 11 | 106 680,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10, 05 | 01 | 11 | 628 801,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI12 | 10, 05 | 02 | 11 | 3 148 270,63 | 2 169 117,02 | 5 |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | 140 | 01 | 33 | 26 | FRI15 | 10, 05 | 02 | 11 | 2 496 744,00 | 1 427 278,30 | 5 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 17 | FRI12 |  | 02 | 11 | 42 000,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 17 | FRI14 |  | 03 | 11 | 271 725,07 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 17 | FRI15 |  | 02 | 11 | 70 546,68 | 70 546,68 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 17 | FRI21 |  | 03 | 11 | 255 763,81 | 122 683,81 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 17 | FRI31 |  | 02 | 11 | 94 549,01 | 61 385,15 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 22 | FRI34 |  | 02 | 11 | 63 164,33 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 23 | FRI15 |  | 02 | 11 | 976 607,30 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 10 | 26 | FRI21 |  | 03 | 11 | 89 825,00 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 13 | 17 | FRI15 |  | 02 | 11 | 257 527,86 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 13 | 17 | FRI15 |  | 03 | 11 | 79 339,50 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 13 | 17 | FRI33 |  | 03 | 11 | 86 858,67 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 10 | FRI12 |  | 03 | 11 | 696 314,85 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 10 | FRI13 |  | 02 | 11 | 1 356 772,38 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 15 | FRI15 |  | 02 | 11 | 152 731,07 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 17 | FRI12 |  | 02 | 11 | 51 281,92 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 17 | FRI15 |  | 02 | 11 | 207 964,72 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 20 | FRI32 |  | 03 | 11 | 339 288,42 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 23 | FRI15 |  | 02 | 11 | 5 298 739,77 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 25 | FRI1 |  | 02 | 11 | 468 362,30 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 25 | FRI12 |  | 02 | 11 | 7 836 275,91 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 25 | FRI13 |  | 02 | 11 | 194 647,99 | 65 342,64 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 26 | FRI12 |  | 02 | 11 | 182 257,82 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 10 | 26 | FRI32 |  | 03 | 11 | 48 400,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 10 | 01 | FRI12 |  | 02 | 11 | 53 316,24 | 53 316,24 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 10 | 01 | FRI12 |  | 03 | 11 | 57 759,38 | 57 759,37 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 10 | 20 | FRI32 |  | 03 | 11 | 165 512,16 | 164 310,56 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 10 | 23 | FRI15 |  | 02 | 11 | 92 150,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 10 | 24 | FRI12 |  | 03 | 11 | 34 681,74 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 10 | 24 | FRI32 |  | 03 | 11 | 165 512,16 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 03 | FRI11 |  | 02 | 11 | 77 667,43 | 77 667,43 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 05 | FRI12 |  | 03 | 11 | 98 588,06 | 98 588,06 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 10 | FRI1 |  | 02 | 11 | 428 915,00 | 0,00 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 10 | FRI12 |  | 02 | 11 | 271 607,03 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 10 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 302 677,36 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 10 | FRI13 |  | 02 | 11 | 3 924 300,22 | 250 334,23 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 16 | FRI21 |  | 03 | 11 | 609 983,08 | 112 169,94 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 19 | FRI23 |  | 02 | 11 | 97 660,00 | 97 660,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 20 | FRI12 |  | 02 | 11 | 67 050,36 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 20 | FRI14 |  | 02 | 11 | 3 189 847,39 | 0,00 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 20 | FRI14 |  | 03 | 11 | 977 348,57 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 20 | FRI15 |  | 03 | 11 | 674 731,25 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 20 | FRI32 |  | 03 | 11 | 1 238 002,06 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 21 | FRI12 |  | 02 | 11 | 69 780,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 22 | FRI1 |  | 02 | 11 | 916 957,91 | 174 848,83 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 22 | FRI11 |  | 02 | 11 | 119 571,53 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 22 | FRI15 |  | 03 | 11 | 225 966,85 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 22 | FRI21 |  | 03 | 11 | 104 413,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 22 | FRI32 |  | 03 | 11 | 160 160,00 | 28 940,00 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 22 | FRI33 |  | 02 | 11 | 687 977,79 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 23 | FRI12 |  | 02 | 11 | 2 801 008,11 | 0,00 | 9 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 23 | FRI12 |  | 03 | 11 | 381 710,37 | 383 968,73 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 23 | FRI13 |  | 02 | 11 | 322 448,15 | 220 000,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 23 | FRI15 |  | 02 | 11 | 8 602 351,57 | 0,00 | 7 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 23 | FRI15 |  | 03 | 11 | 3 552 281,76 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 23 | FRI21 |  | 03 | 11 | 323 082,23 | 323 082,23 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 23 | FRI32 |  | 03 | 11 | 607 415,84 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 24 | FRI14 |  | 02 | 11 | 3 298 688,54 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 25 | FRI15 |  | 02 | 11 | 1 962 878,03 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 1 380 914,55 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 26 | FRI21 |  | 03 | 11 | 386 487,52 | 40 793,70 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 10 | 26 | FRI32 |  | 03 | 11 | 316 337,47 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 01 | FRI32 |  | 03 | 11 | 87 869,46 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 10 | FRI12 |  | 02 | 11 | 1 904 914,71 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 16 | FRI12 |  | 03 | 11 | 124 134,10 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 16 | FRI34 |  | 03 | 11 | 51 409,00 | 51 409,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 17 | FRI23 |  | 03 | 11 | 261 929,37 | 117 840,21 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 17 | FRI34 |  | 03 | 11 | 41 133,23 | 37 483,58 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 18 | FRI12 |  | 02 | 11 | 475 260,32 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 19 | FRI15 |  | 03 | 11 | 541 404,11 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 20 | FRI |  | 02 | 11 | 2 307 039,69 | 2 326 925,04 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 20 | FRI11 |  | 03 | 11 | 30 907,97 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 20 | FRI14 |  | 03 | 11 | 169 253,14 | 65 200,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 20 | FRI32 |  | 03 | 11 | 312 164,55 | 197 780,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 21 | FRI12 |  | 02 | 11 | 93 184,35 | 186 783,06 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 21 | FRI31 |  | 03 | 11 | 90 295,00 | 51 745,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 22 | FRI11 |  | 02 | 11 | 81 897,30 | 81 897,30 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 22 | FRI15 |  | 03 | 11 | 2 347 466,96 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 22 | FRI31 |  | 03 | 11 | 134 064,17 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI12 |  | 01 | 11 | 103 000,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI12 |  | 02 | 11 | 266 377,08 | 211 206,53 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI12 |  | 03 | 11 | 329 049,61 | 110 341,43 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI14 |  | 02 | 11 | 154 152,68 | 154 152,68 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI14 |  | 03 | 11 | 78 588,97 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI15 |  | 02 | 11 | 431 110,19 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI31 |  | 03 | 11 | 61 970,18 | 61 970,18 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI32 |  | 02 | 11 | 805 445,57 | 807 862,53 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI34 |  | 02 | 11 | 308 186,44 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 23 | FRI34 |  | 03 | 11 | 302 758,04 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 24 | FRI12 |  | 02 | 11 | 345 232,91 | 304 248,92 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 24 | FRI12 |  | 03 | 11 | 165 512,15 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 25 | FRI12 |  | 02 | 11 | 43 449,48 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 25 | FRI12 |  | 03 | 11 | 631 492,84 | 275 294,00 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 25 | FRI15 |  | 03 | 11 | 151 151,90 | 151 151,90 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 25 | FRI23 |  | 03 | 11 | 361 140,81 | 154 012,53 | 6 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 25 | FRI34 |  | 03 | 11 | 132 692,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 140 040,00 | 140 040,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 3 189 658,23 | 0,00 | 3 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 26 | FRI23 |  | 03 | 11 | 23 208 346,45 | 0,00 | 7 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 26 | FRI32 |  | 03 | 11 | 43 080,00 | 43 080,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 26 | FRI34 |  | 01 | 11 | 58 295,09 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 10 | 26 | FRI34 |  | 03 | 11 | 443 962,53 | 38 329,50 | 2 |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 13 | 17 | FRI23 |  | 03 | 11 | 460 655,13 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 02 | FRI1 |  | 03 | 11 | 39 275,65 | 39 275,64 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 02 | FRI12 |  | 03 | 11 | 33 096,42 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI2 |  | 03 | 11 | 123 132,05 | 123 132,05 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI12 |  | 02 | 11 | 435 092,35 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI12 |  | 03 | 11 | 37 060,58 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI14 |  | 02 | 11 | 277 156,71 | 216 880,91 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI15 |  | 02 | 11 | 94 648,17 | 94 648,17 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI21 |  | 03 | 11 | 1 918 735,63 | 179 414,56 | 7 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI22 |  | 03 | 11 | 635 694,61 | 344 475,23 | 4 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI23 |  | 03 | 11 | 535 647,33 | 0,00 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI31 |  | 03 | 11 | 207 811,17 | 176 956,22 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI33 |  | 03 | 11 | 94 796,99 | 94 796,99 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 17 | FRI34 |  | 03 | 11 | 338 424,01 | 339 405,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 24 | FRI21 |  | 03 | 11 | 59 926,00 | 59 926,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 25 | FRI15 |  | 03 | 11 | 61 452,68 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 25 | FRI34 |  | 03 | 11 | 55 796,93 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 12 | 26 | FRI23 |  | 03 | 11 | 1 186 558,54 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 13 | 17 | FRI15 |  | 02 | 11 | 3 147 230,86 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 165 | 01 | 13 | 17 | FRI15 |  | 03 | 11 | 5 598 396,00 | 1 011 056,89 | 9 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 17 | FRI11 |  | 03 | 11 | 570 582,65 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 17 | FRI12 |  | 02 | 11 | 314 834,97 | 314 304,17 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 17 | FRI15 |  | 03 | 11 | 124 867,54 | 124 867,54 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 17 | FRI21 |  | 03 | 11 | 92 319,78 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 20 | FRI15 |  | 03 | 11 | 71 299,99 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 20 | FRI21 |  | 01 | 11 | 178 930,32 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 23 | FRI14 |  | 02 | 11 | 33 600,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI12 |  | 03 | 11 | 33 903,09 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI14 |  | 02 | 11 | 87 500,00 | 87 500,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI15 |  | 03 | 11 | 1 500 863,41 | 787 300,73 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI22 |  | 03 | 11 | 88 734,62 | 88 734,62 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI23 |  | 03 | 11 | 80 000,00 | 77 801,61 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI31 |  | 02 | 11 | 64 753,41 | 6 725,96 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI31 |  | 03 | 11 | 27 013,68 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI32 |  | 01 | 11 | 40 406,42 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI33 |  | 02 | 11 | 109 721,76 | 63 805,22 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI33 |  | 03 | 11 | 199 380,46 | 48 099,67 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 25 | FRI34 |  | 02 | 11 | 656 410,76 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 26 | FRI11 |  | 03 | 11 | 33 546,32 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 26 | FRI22 |  | 03 | 11 | 100 532,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 26 | FRI23 |  | 03 | 11 | 100 709,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 166 | 01 | 12 | 26 | FRI31 |  | 03 | 11 | 108 944,45 | 0,00 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 01 | FRI12 |  | 02 | 11 | 103 229,66 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 17 | FRI14 |  | 02 | 11 | 278 047,95 | 278 047,95 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 20 | FRI13 |  | 03 | 11 | 26 500,00 | 26 500,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 24 | FRI2 |  | 03 | 11 | 130 000,00 | 35 367,17 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 24 | FRI12 |  | 02 | 11 | 65 321,96 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 24 | FRI12 |  | 03 | 11 | 73 560,73 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 24 | FRI13 |  | 03 | 11 | 75 524,16 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 24 | FRI22 |  | 03 | 11 | 137 926,79 | 137 773,55 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 167 | 01 | 12 | 26 | FRI33 |  | 03 | 11 | 99 937,91 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 05 | FRI15 |  | 02 | 11 | 51 001,13 | 51 001,13 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 10 | FRI14 |  | 02 | 11 | 195 893,63 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 10 | FRI14 |  | 03 | 11 | 2 452 834,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 10 | FRI15 |  | 02 | 11 | 650 635,51 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 16 | FRI12 |  | 03 | 11 | 3 762 866,02 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 16 | FRI32 |  | 03 | 11 | 524 419,43 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 17 | FRI14 |  | 03 | 11 | 3 621 923,20 | 3 625 577,27 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 17 | FRI15 |  | 03 | 11 | 844 267,52 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 19 | FRI12 |  | 02 | 11 | 359 450,07 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 19 | FRI15 |  | 03 | 11 | 336 269,00 | 336 268,47 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 20 | FRI12 |  | 02 | 11 | 2 052 866,28 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 20 | FRI13 |  | 03 | 11 | 2 287 789,51 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 20 | FRI14 |  | 02 | 11 | 1 420 652,14 | 470 625,90 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 22 | FRI11 |  | 02 | 11 | 388 099,46 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 22 | FRI11 |  | 03 | 11 | 3 357 511,36 | 380 494,02 | 5 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 22 | FRI12 |  | 02 | 11 | 890 067,94 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 22 | FRI12 |  | 03 | 11 | 359 708,90 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 22 | FRI15 |  | 02 | 11 | 66 286,07 | 66 286,07 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI2 |  | 03 | 11 | 32 934,20 | 32 934,20 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI11 |  | 02 | 11 | 615 574,09 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI12 |  | 03 | 11 | 155 225,14 | 155 225,14 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI13 |  | 02 | 11 | 38 255,00 | 38 255,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI13 |  | 03 | 11 | 2 745 609,84 | 30 343,89 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI14 |  | 02 | 11 | 3 558 043,53 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI15 |  | 03 | 11 | 4 873 573,95 | 688 413,02 | 5 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI21 |  | 03 | 11 | 302 101,71 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI23 |  | 02 | 11 | 41 159,90 | 37 150,82 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 23 | FRI34 |  | 03 | 11 | 780 196,25 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 24 | FRI14 |  | 02 | 11 | 379 093,66 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 24 | FRI23 |  | 03 | 11 | 26 250,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 25 | FRI21 |  | 03 | 11 | 47 450,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI |  | 01 | 11 | 36 789,53 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI11 |  | 03 | 11 | 4 017 654,42 | 2 994 282,30 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 1 065 629,25 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI14 |  | 02 | 11 | 201 135,41 | 65 865,41 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI21 |  | 03 | 11 | 766 576,53 | 0,00 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI22 |  | 02 | 11 | 1 312 888,61 | 195 809,36 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI22 |  | 03 | 11 | 799 531,91 | 72 593,52 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 168 | 01 | 12 | 26 | FRI32 |  | 03 | 11 | 132 858,01 | 132 858,01 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 01 | FRI2 |  | 03 | 11 | 55 137,95 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 01 | FRI12 |  | 02 | 11 | 109 849,15 | 55 170,72 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 05 | FRI32 |  | 03 | 11 | 112 443,97 | 59 175,55 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 10 | FRI33 |  | 03 | 11 | 2 255 928,28 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 14 | FRI32 |  | 01 | 11 | 44 445,60 | 41 541,57 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 15 | FRI21 |  | 03 | 11 | 189 773,18 | 140 296,59 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 16 | FRI14 |  | 02 | 11 | 72 261,70 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI |  | 03 | 11 | 42 766,24 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI3 |  | 03 | 11 | 31 750,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI12 |  | 03 | 11 | 363 885,23 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI14 |  | 02 | 11 | 397 839,38 | 89 899,38 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI21 |  | 03 | 11 | 75 942,78 | 75 942,78 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI31 |  | 03 | 11 | 317 793,52 | 232 208,77 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI32 |  | 03 | 11 | 123 591,04 | 100 191,04 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI33 |  | 03 | 11 | 183 765,89 | 183 765,89 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 17 | FRI34 |  | 03 | 11 | 184 055,97 | 97 028,93 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 19 | FRI |  | 03 | 11 | 45 135,43 | 45 135,43 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 20 | FRI13 |  | 03 | 11 | 794 257,13 | 67 997,50 | 4 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 20 | FRI21 |  | 03 | 11 | 55 643,43 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 21 | FRI13 |  | 03 | 11 | 44 750,17 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 22 | FRI23 |  | 03 | 11 | 99 500,00 | 99 500,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 22 | FRI32 |  | 03 | 11 | 1 250 215,32 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 22 | FRI34 |  | 03 | 11 | 1 299 065,48 | 35 850,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI1 |  | 02 | 11 | 822 007,84 | 647 227,23 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI11 |  | 03 | 11 | 67 053,19 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI13 |  | 02 | 11 | 259 281,50 | 28 950,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI13 |  | 03 | 11 | 1 507 810,92 | 1 218 776,86 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI14 |  | 02 | 11 | 2 166 766,18 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI14 |  | 03 | 11 | 87 900,00 | 87 900,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI23 |  | 02 | 11 | 100 000,00 | 75 664,26 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI32 |  | 03 | 11 | 956 424,90 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 23 | FRI34 |  | 03 | 11 | 651 328,85 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 24 | FRI12 |  | 02 | 11 | 110 341,43 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 24 | FRI13 |  | 02 | 11 | 137 974,61 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 24 | FRI13 |  | 03 | 11 | 28 650,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 24 | FRI23 |  | 03 | 11 | 55 170,71 | 55 170,71 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 24 | FRI31 |  | 03 | 11 | 45 991,53 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 24 | FRI34 |  | 03 | 11 | 204 188,24 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 25 | FRI2 |  | 03 | 11 | 38 611,64 | 38 611,64 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 25 | FRI32 |  | 03 | 11 | 46 917,66 | 46 917,66 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 25 | FRI33 |  | 03 | 11 | 55 170,72 | 55 170,72 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 25 | FRI34 |  | 03 | 11 | 126 396,32 | 49 512,32 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI |  | 03 | 11 | 182 440,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI11 |  | 02 | 11 | 144 747,67 | 144 747,67 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI12 |  | 02 | 11 | 206 174,87 | 116 767,56 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI12 |  | 03 | 11 | 62 088,57 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI13 |  | 02 | 11 | 163 807,67 | 35 076,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI13 |  | 03 | 11 | 91 293,45 | 38 420,02 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 863 265,26 | 399 960,44 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI21 |  | 03 | 11 | 74 123,99 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI22 |  | 02 | 11 | 378 362,38 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI22 |  | 03 | 11 | 713 634,30 | 158 532,29 | 6 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI23 |  | 03 | 11 | 670 895,57 | 172 889,31 | 6 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI31 |  | 03 | 11 | 328 448,85 | 0,00 | 1 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 12 | 26 | FRI32 |  | 03 | 11 | 453 234,24 | 71 088,32 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 13 | 23 | FRI15 |  | 02 | 11 | 342 686,43 | 0,00 | 2 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 13 | 24 | FRI15 |  | 03 | 11 | 260 344,49 | 0,00 | 3 |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | 169 | 01 | 13 | 26 | FRI15 |  | 03 | 11 | 278 943,61 | 0,00 | 1 |
| Total |  | FEDER | En transition |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 548 718,36 | 283 021 265,94 | 812 |
| Total |  | FSE+ | En transition |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 467 756,60 | 73 542 956,07 | 901 |
| Total général |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 086 016 474,96 | 356 564 222,01 | 1 713 |

# Tableau 5: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le Feampa [article 42, paragraphe 2, point b)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données relatives aux indicateurs de réalisation du programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Évolution des indicateurs de réalisation à ce jour |  |  |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | Catégorie de région | ID | Nom de l’indicateur |  | Unité de mesure | Valeur intermédiaire (2024) | Final target | Opérations sélectionnées 30/06/2026 | Opération mise en œuvre 30/06/2026 | Commentaires |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO01 | Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) |  | entreprises | 341,00 | 1 705,00 | 1 300,00 | 412,00 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO01a | dont: micro |  | entreprises |  |  |  | 211,00 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO01b | dont: petit |  | entreprises |  |  |  | 150,00 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO01c | dont: moyen |  | entreprises |  |  |  | 50,00 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO01d | dont: large |  | entreprises |  |  |  | 1,00 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO02 | Entreprises soutenues au moyen de subventions |  | entreprises | 5,00 | 24,00 | 25,00 | 5,00 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO04 | Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier |  | entreprises | 336,00 | 1 681,00 | 1 280,00 | 742,00 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO06 | Chercheurs travaillant dans des centres de recherche bénéficiant d’un soutien |  | ETP annuels | 226,00 | 2 151,00 | 214,04 | 54,95 |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCO10 | Entreprises coopérant avec des organismes de recherche |  | entreprises | 2,00 | 10,00 | 9,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCO01 | Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) |  | entreprises | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 8,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCO01a | dont: micro |  | entreprises |  |  |  | 4,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCO01b | dont: petit |  | entreprises |  |  |  | 1,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCO01c | dont: moyen |  | entreprises |  |  |  | 2,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCO01d | dont: large |  | entreprises |  |  |  | 1,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCO02 | Entreprises soutenues au moyen de subventions |  | entreprises | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCO14 | Instituts publics bénéficiant d’un soutien pour l’élaboration de services, produits et processus numériques |  | institutions publiques | 3,00 | 14,00 | 6,00 | 3,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO01 | Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) |  | entreprises | 1 049,00 | 5 270,00 | 6 087,00 | 968,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO01a | dont: micro |  | entreprises |  |  |  | 851,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO01b | dont: petit |  | entreprises |  |  |  | 83,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO01c | dont: moyen |  | entreprises |  |  |  | 22,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO01d | dont: large |  | entreprises |  |  |  | 12,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO02 | Entreprises soutenues au moyen de subventions |  | entreprises | 29,00 | 173,00 | 169,00 | 70,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO03 | Entreprises soutenues au moyen d’instruments financiers |  | entreprises | 23,00 | 113,00 | 43,00 | 27,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO04 | Entreprises bénéficiant d’un soutien non financier |  | entreprises | 997,00 | 4 984,00 | 5 878,00 | 1 382,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCO15 | Capacités créées d’incubation d’entreprises |  | entreprises | 9,00 | 44,00 | 58,00 | 38,00 |  |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | RSO01 | Nombre d’établissements et centres de formation soutenus |  | Etablissement | 13,00 | 42,00 | 17,00 | 2,00 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCO18 | Logements abordables et durables offrant une meilleure performance énergétique |  | logements | 1 050,00 | 10 500,00 | 2 042,00 | 202,00 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCO19 | Bâtiments publics dont la performance énergétique a été améliorée |  | mètres carrés | 12 000,00 | 61 500,00 | 16 995,00 | 3 678,00 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RCO22 | Capacité supplémentaire de production d’énergie à partir de sources renouvelables (dont: électricité, chaleur) |  | MW | 0,80 | 4,00 | 17,99 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RCO22a | dont: électricité |  | MW |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RCO22b | dont: thermique |  | MW |  |  |  | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RSO03 | Production de biométhane injectée |  | MWh/an | 65 100,00 | 325 500,00 | 117 841,00 | 12 505,00 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RSO02 | Conduites de réseaux de chauffage et de climatisation urbaine nouvellement construites ou améliorées |  | Km | 11,00 | 56,00 | 50,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | RCO27 | Stratégies nationales et infranationales en vue de l’adaptation au changement climatique |  | stratégies | 15,00 | 51,00 | 23,00 | 3,00 |  |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | RSO04 | Actions de sensibilisation |  | Nombre d’animations | 8,00 | 38,00 | 32,00 | 4,00 |  |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | RCO34 | Capacités supplémentaires de recyclage des déchets |  | tonnes/an | 460 000,00 | 1 610 000,00 | 166 041,00 | 33 151,00 |  |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | RSO04 | Actions de sensibilisation |  | Nombre d’animations | 6,00 | 21,00 | 5,00 | 1,00 |  |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | RSO04 | Actions de sensibilisation |  | Nombre d’animations | 21,00 | 80,00 | 83,00 | 28,00 |  |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | RSO05 | Nombre d'obstacles à l'écoulement des cours d'eau aménagés ou supprimés (trame bleue) |  | nombre d'obstacles | 25,00 | 75,00 | 22,00 | 21,00 |  |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | RSO06 | Nombre de territoires engagés dans une stratégie locale de biodiversité |  | nombre | 150,00 | 500,00 | 549,00 | 98,00 |  |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | RCO54 | Connexions intermodales nouvelles ou modernisées |  | connexions intermodales | 1,00 | 19,00 | 7,00 | 4,00 |  |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | RCO58 | Aménagement spécifique de pistes cyclables bénéficiant d’un soutien |  | km | 14,00 | 73,00 | 95,00 | 8,00 |  |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | RCO74 | Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré |  | personnes | 3 576 628,00 | 3 576 628,00 | 3 528 037,00 | 1 472 008,00 |  |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | RCO76 | Projets intégrés de développement territorial |  | projets | 67,00 | 336,00 | 169,00 | 44,00 |  |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | RCO80 | Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux |  | stratégies | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 9,00 |  |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | RCO74 | Population couverte par des projets dans le cadre de stratégies de développement territorial intégré |  | personnes | 2 518 537,00 | 2 518 537,00 | 2 477 116,00 | 1 250 619,00 |  |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | RCO76 | Projets intégrés de développement territorial |  | projets | 160,00 | 798,00 | 234,00 | 86,00 |  |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | RCO80 | Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux |  | stratégies | 38,00 | 38,00 | 36,00 | 19,00 |  |
| 6 | RSO1.5 | FEDER | En transition | RSO07 | Infrastructures numériques hautement sécurisées à dimension régionale |  | Nombre d’infrastructures | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# Tableau 6: Indicateurs de réalisation communs et spécifiques au programme pour le FSE+ [article 42, paragraphe 2, point b)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données sur tous les indicateurs de réalisation communs définis aux annexes I, II et III du règlement FSE+ et sur les indicateurs spécifiques au programme [extraites du tableau 2 figurant à l’annexe V, point 2.1.1.1.2 et du tableau 2 figurant à l’annexe V, point 2.1.1.2.2.] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Évolution des indicateurs de réalisation |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | Catégorie de région | ID | Nom de l’indicateur | Unité de mesure | Valeur intermédiaire (2024) | Final target (gender break-down optional) |  |  |  | Valeurs obtenues à ce jour 30/06/2026 |  |  |  | Taux de réalisation |  |  |  | Commentaires |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M | F | N | T | M | F | N | T | M | F | N | T |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO02+04 | Sans emploi | personnes | 7 016,00 |  |  |  | 23 385,00 | 5 289,00 | 5 720,00 | 0,00 | 11 009,00 |  |  |  | 0,4708 |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EESO01 | Nombre d’entreprises de l’ESS accompagnées | entreprises | 361,00 |  |  |  | 1 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |  |  |  | 0,2413 |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO01 | Nombre total des participants | personnes |  |  |  |  |  | 10 498,00 | 9 914,00 | 0,00 | 20 412,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO02 | Chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | personnes |  |  |  |  |  | 4 433,00 | 4 923,00 | 0,00 | 9 356,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO03 | Chômeurs de longue durée | personnes |  |  |  |  |  | 1 112,00 | 1 342,00 | 0,00 | 2 454,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO04 | Personnes inactives | personnes |  |  |  |  |  | 856,00 | 797,00 | 0,00 | 1 653,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO05 | Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | personnes |  |  |  |  |  | 5 209,00 | 4 194,00 | 0,00 | 9 403,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO06 | Enfants âgés de moins de 18 ans | personnes |  |  |  |  |  | 53,00 | 40,00 | 0,00 | 93,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO07 | Jeunes âgés de 18 à 29 ans | personnes |  |  |  |  |  | 2 263,00 | 1 999,00 | 0,00 | 4 262,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO08 | Participants de 55 ans et plus | personnes |  |  |  |  |  | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 1 494,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO09 | Participants titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur | personnes |  |  |  |  |  | 1 245,00 | 981,00 | 0,00 | 2 226,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO10 | Participants titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non supérieur | personnes |  |  |  |  |  | 5 646,00 | 3 927,00 | 0,00 | 9 573,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO11 | Participants titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur | personnes |  |  |  |  |  | 3 607,00 | 5 006,00 | 0,00 | 8 613,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO12 | Participants handicapés | personnes |  |  |  |  |  | 357,00 | 433,00 | 0,00 | 790,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO13 | Ressortissants de pays tiers | personnes |  |  |  |  |  | 1 105,00 | 1 026,00 | 0,00 | 2 131,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO14 | Participants d’origine étrangère | personnes |  |  |  |  |  | 114,00 | 161,00 | 0,00 | 275,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO15 | Minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO16 | Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement | personnes |  |  |  |  |  | 56,00 | 33,00 | 0,00 | 89,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO17 | Participants venant de zones rurales | personnes |  |  |  |  |  | 2 012,00 | 1 673,00 | 0,00 | 3 685,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO18 | Nombre d’administrations ou de services publics bénéficiant d’un soutien | entités |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECO19 | Nombre de micro-, petites et moyennes entreprises bénéficiant d’un soutien | entreprises |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EESO02 | Nombre d'actions liées à l'orientation | action | 60,00 |  |  |  | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |  |  |  | 0,5250 |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO01 | Nombre total des participants | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO02 | Chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO03 | Chômeurs de longue durée | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO04 | Personnes inactives | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO05 | Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO06 | Enfants âgés de moins de 18 ans | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO07 | Jeunes âgés de 18 à 29 ans | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO08 | Participants de 55 ans et plus | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO09 | Participants titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO10 | Participants titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non supérieur | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO11 | Participants titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO12 | Participants handicapés | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO13 | Ressortissants de pays tiers | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO14 | Participants d’origine étrangère | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO15 | Minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO16 | Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO17 | Participants venant de zones rurales | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO18 | Nombre d’administrations ou de services publics bénéficiant d’un soutien | entités |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECO19 | Nombre de micro-, petites et moyennes entreprises bénéficiant d’un soutien | entreprises |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO02+04 | Sans emploi | personnes | 10 842,00 |  |  |  | 36 140,00 | 5 077,00 | 2 304,00 | 0,00 | 7 381,00 |  |  |  | 0,2042 |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO01 | Nombre total des participants | personnes |  |  |  |  |  | 5 077,00 | 2 304,00 | 0,00 | 7 381,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO02 | Chômeurs, y compris les chômeurs de longue durée | personnes |  |  |  |  |  | 2 500,00 | 1 926,00 | 0,00 | 4 426,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO03 | Chômeurs de longue durée | personnes |  |  |  |  |  | 361,00 | 334,00 | 0,00 | 695,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO04 | Personnes inactives | personnes |  |  |  |  |  | 2 577,00 | 378,00 | 0,00 | 2 955,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO05 | Personnes exerçant un emploi, y compris les indépendants | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO06 | Enfants âgés de moins de 18 ans | personnes |  |  |  |  |  | 361,00 | 255,00 | 0,00 | 616,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO07 | Jeunes âgés de 18 à 29 ans | personnes |  |  |  |  |  | 1 995,00 | 896,00 | 0,00 | 2 891,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO08 | Participants de 55 ans et plus | personnes |  |  |  |  |  | 249,00 | 103,00 | 0,00 | 352,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO09 | Participants titulaires d’un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur | personnes |  |  |  |  |  | 1 528,00 | 598,00 | 0,00 | 2 126,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO10 | Participants titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-secondaire non supérieur | personnes |  |  |  |  |  | 3 041,00 | 1 183,00 | 0,00 | 4 224,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO11 | Participants titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur | personnes |  |  |  |  |  | 508,00 | 523,00 | 0,00 | 1 031,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO12 | Participants handicapés | personnes |  |  |  |  |  | 305,00 | 242,00 | 0,00 | 547,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO13 | Ressortissants de pays tiers | personnes |  |  |  |  |  | 213,00 | 191,00 | 0,00 | 404,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO14 | Participants d’origine étrangère | personnes |  |  |  |  |  | 235,00 | 93,00 | 0,00 | 328,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO15 | Minorités (y compris les communautés marginalisées telles que les Roms) | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO16 | Personnes sans domicile fixe ou confrontées à l’exclusion de leur logement | personnes |  |  |  |  |  | 66,00 | 24,00 | 0,00 | 90,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO17 | Participants venant de zones rurales | personnes |  |  |  |  |  | 815,00 | 634,00 | 0,00 | 1 449,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO18 | Nombre d’administrations ou de services publics bénéficiant d’un soutien | entités |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECO19 | Nombre de micro-, petites et moyennes entreprises bénéficiant d’un soutien | entreprises |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

# Tableau 8: Soutien multiple aux entreprises pour le FEDER, le Fonds de cohésion et le FTJ au niveau du programme [article 42, paragraphe 2, point b)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Nom de l’indicateur |  | Nombre d’entreprises net de soutien multiple par 30/06/2026 | Commentaires |
| RCO01 | Entreprises bénéficiant d’un soutien (dont: micro, petites, moyennes, grandes) |  | 1 088 |  |
| RCO01a | dont: micro |  | 786 |  |
| RCO01b | dont: petit |  | 219 |  |
| RCO01c | dont: moyen |  | 70 |  |
| RCO01d | dont: large |  | 13 |  |

# Tableau 9: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FEDER, le Fonds de cohésion, le FTJ et le Feampa [article 42, paragraphe 2, point b)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données relatives aux indicateurs de résultat du programme [extraites du tableau 5 figurant à l’annexe VII] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Évolution des indicateurs de résultat à ce jour |  |  |  |  |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | Catégorie de région | ID | Nom de l’indicateur |  | Unité de mesure | Valeur de référence dans le programme | Final target | Opérations sélectionnées 30/06/2026 |  | Opération mise en œuvre 30/06/2026 |  | Commentaires |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valeur de référence | Réalisations prévues | Valeur de référence | Réalisées |  |
| 1 | RSO1.1 | FEDER | En transition | RCR102 | Emplois dans la recherche créés dans des entités bénéficiant d’un soutien |  | ETP annuels | 0,00 | 224,00 | 0,00 | 84,72 | 0,00 | 12,20 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RSRO6 | Population régionale en capacité d’accès au service numérique |  | Population | 2 315 594,00 | 6 148 663,00 | 0,00 | 6 148 663,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.2 | FEDER | En transition | RCR13 | Entreprises atteignant un niveau élevé d’intensité numérique |  | entreprises | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCR02 | Investissements privés complétant un soutien public (dont: subventions, instruments financiers) |  | euros | 0,00 | 175 416 183,00 | 0,00 | 157 125 163,00 | 0,00 | 61 642 438,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCR02a | dont: subventions |  | euros |  |  |  |  | 0,00 | 61 642 438,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCR02b | dont: instruments financiers |  | euros |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | RSO1.3 | FEDER | En transition | RCR19 | Entreprises à chiffre d’affaires plus élevé |  | entreprises | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 51,00 |  |
| 1 | RSO1.4 | FEDER | En transition | RSR01 | Nombre de bénéficiaires de ces actions |  | bénéficiaire | 0,00 | 2 253 000,00 | 0,00 | 69 176,00 | 0,00 | 1 227,00 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCR26 | Consommation annuelle d’énergie primaire (dont: logements abordables et durables, bâtiments publics, entreprises, autres) |  | MWh/an | 193 889,00 | 103 015,00 | 0,00 | 12 187,43 | 0,00 | 2 348,74 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCR26a | dont: logements |  | MWh/an |  |  |  |  | 0,00 | 931,33 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCR26b | dont: bâtiments publics |  | MWh/an |  |  |  |  | 0,00 | 44,41 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCR26c | dont: entreprises |  | MWh/an |  |  |  |  | 0,00 | 1 373,00 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCR26d | dont: autre |  | MWh/an |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.1 | FEDER | En transition | RCR29 | Émissions estimées de gaz à effet de serre |  | tonnes CO2(e)/an | 19 388,90 | 10 301,50 | 0,00 | 1 418,63 | 0,00 | 280,11 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RCR29 | Émissions estimées de gaz à effet de serre |  | tonnes CO2(e)/an | 94 214,00 | 17 332,00 | 0,00 | 28 217,91 | 0,00 | 559,60 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RCR31 | Total de l’énergie renouvelable produite (dont: électricité, chaleur) |  | MWh/an | 0,00 | 415 040,00 | 0,00 | 168 048,25 | 0,00 | 12 689,37 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RCR31a | dont: électricité |  | MWh/an |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | RSO2.2 | FEDER | En transition | RCR31b | dont: thermique |  | MWh/an |  |  |  |  | 0,00 | 12 689,37 |  |
| 2 | RSO2.4 | FEDER | En transition | RSR02 | Personnes ciblées par les actions de sensibilisation |  | personne | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 75 662,00 | 0,00 | 46 556,00 |  |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | RSR02 | Personnes ciblées par les actions de sensibilisation |  | personne | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 75 400,00 | 0,00 | 25 000,00 |  |
| 2 | RSO2.6 | FEDER | En transition | RCR47 | Déchets recyclés |  | tonnes/an | 0,00 | 1 288 000,00 | 0,00 | 319 642,00 | 0,00 | 60 550,00 |  |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | RSR02 | Personnes ciblées par les actions de sensibilisation |  | personne | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 354 171,00 | 0,00 | 192 490,00 |  |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | RSR03 | Linéaires de cours d’eau réouverts |  | Km |  | 450,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 20,00 |  |
| 2 | RSO2.7 | FEDER | En transition | RSR04 | Population des territoires concernés par une stratégie locale de biodiversité |  | personne | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 478 823,00 | 0,00 | 535 977,00 |  |
| 3 | RSO2.8 | FEDER | En transition | RCR62 | Nombre annuel d’usagers des transports publics nouveaux ou modernisés |  | utilisateurs/an | 0,00 | 39 139 587,00 | 0,00 | 3 741 924,00 | 0,00 | 2 289 262,00 |  |
| 5 | RSO5.1 | FEDER | En transition | RCR01 | Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien |  | ETP annuels | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 25,75 |  |
| 5 | RSO5.2 | FEDER | En transition | RCR01 | Emplois créés dans des entités bénéficiant d’un soutien |  | ETP annuels | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 164,93 | 0,00 | 63,29 |  |
| 6 | RSO1.5 | FEDER | En transition | RSR05 | Sites connectés à un réseau sécurisé à haut débit |  | site | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

# Tableau 10: Indicateurs de résultat communs et spécifiques au programme pour le FSE+ [article 42, paragraphe 2, point b)]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Données sur tous les indicateurs de résultat communs définis aux annexes I, II et III du règlement FSE+ et sur les indicateurs spécifiques au programme [extraites du tableau 5 figurant à l’annexe VII et du tableau 3, point 2.1.1.2.2. figurant à l’annexe V] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Évolution des indicateurs de résultat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priorité | Objectif spécifique | Fonds | Catégorie de région | ID | Nom de l’indicateur | Indicateur de réalisation utilisé comme base pour la fixation des valeurs cibles | Unité de mesure de l’indicateur | Unité de mesure de la valeur cible | Final target (gender break-down optional) |  |  |  | Valeurs obtenues à ce jour 30/06/2026 |  |  |  | Taux de réalisation |  |  |  | Commentaires |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | M | F | N | T | M | F | N | T | M | F | N | T |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECR01 | Participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 293,00 | 236,00 | 0,00 | 529,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECR02 | Participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 10,00 | 15,00 | 0,00 | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECR03 | Participants obtenant une qualification au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 12,00 | 15,00 | 0,00 | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECR04 | Personnes exerçant un emploi au terme de leur participation |  | personnes (N) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 717,00 | 1 044,00 | 1 237,00 | 0,00 | 2 281,00 |  |  |  | 0,2956 |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECR05 | Participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 646,00 | 661,00 | 0,00 | 1 307,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.1 | FSE+ | En transition | EECR06 | Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 848,00 | 631,00 | 0,00 | 1 479,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECR01 | Participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECR02 | Participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECR03 | Participants obtenant une qualification au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECR04 | Personnes exerçant un emploi au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECR05 | Participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EECR06 | Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.5 | FSE+ | En transition | EESR01 | Nombre de personnes ayant bénéficié d’actions liées à l’orientation |  | personne (N) |  |  |  |  | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 799,00 |  |  |  | 1,1783 |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECR01 | Participants engagés dans la recherche d’un emploi au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 90,00 | 53,00 | 0,00 | 143,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECR02 | Participants suivant un enseignement ou une formation au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 357,00 | 214,00 | 0,00 | 571,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECR03 | Participants obtenant une qualification au terme de leur participation |  | personnes (N) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 047,00 | 2 786,00 | 1 161,00 | 0,00 | 3 947,00 |  |  |  | 0,3276 |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECR04 | Personnes exerçant un emploi au terme de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 612,00 | 452,00 | 0,00 | 1 064,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECR05 | Participants exerçant un emploi six mois après la fin de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 729,00 | 627,00 | 0,00 | 1 356,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | ESO4.7 | FSE+ | En transition | EECR06 | Participants jouissant d’une meilleure situation sur le marché du travail six mois après la fin de leur participation |  | personnes |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |

# Tableau 12: Données relatives aux instruments financiers pour les Fonds (article 42, paragraphe 3)

| Caractéristiques des dépenses |  |  |  | Dépenses éligibles par produit |  |  |  | Montant des ressources publiques et privées mobilisées en sus de la contribution des Fonds |  |  |  | Montant des coûts et frais de gestion déclarés comme dépenses éligibles, y compris [les coûts et frais de gestion (CFG) doivent être déclarés séparément en cas de passation de marché de gré à gré et en cas d’appel d’offres] |  |  |  |  |  |  |  | Intérêts et autres gains générés par le soutien versé par les Fonds aux instruments financiers visés à l’article 60 | Ressources reversées attribuables au soutien émanant des Fonds au sens de l’article 62 | Concernant les garanties, la valeur totale des prêts, participations ou quasi-participations accordés aux bénéficiaires finaux, garantis par des ressources des programmes et effectivement décaissés en faveur des bénéficiaires finaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priorité | Fonds | Objectif spécifique | Catégorie de région | Prêts (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Garantie (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Participations ou quasi-participations (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Subventions dans le cadre d’une opération au titre d’un instrument financier (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Prêts (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Garantie (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Participations ou quasi-participations (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Subventions dans le cadre d’une opération au titre d’un instrument financier (code de forme de soutien pour l’instrument financier) | Coûts et frais de gestion des fonds à participation en fonction du produit financier opérant au sein de la structure du fonds à participation |  |  |  | Coûts et frais de gestion de fonds spécifiques (établis avec ou sans structure du fonds de participation) par produit financier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prêts | Garanties | Participations |  | Prêts | Garanties | Participations |  |  |  |
| 1 | FEDER | RSO1.3 | En transition |  |  | 17 459 795,42 |  |  |  | 22 995 619,00 |  |  |  |  |  | C |  |  | 0,00 | 2 762,00 | 838 420,00 |  |